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1) Équipe organisatrice

Responsables du loto : Julie Grandperrin et Annie Ragonnet

Membres actifs : Matthias Blanquer et Benoit Auvinet

Trésorier : Paul Chauchis
Organisation et animation : Gilbert Primel

Avec l’aide d’une grande partie de la promotion FIP 2009.
2) Présentation de l’événement

En octobre 2006, un loto a été organisé par la promotion 2007 dans le but de financer leur voyage linguistique à Toronto.

Le succès rencontré par cet événement nous conduit à vouloir le renouveler cette année afin de financer notre voyage à San Francisco.

Nous désirons donc utiliser le grand gymnase (S03) ainsi que le parking de TELECOM Bretagne pour accueillir les participants du loto qui aura lieu le samedi 8 Mars à partir de 20h30.

En octobre 2006, le loto avait atteint les 600 personnes et par manque de place, certaines personnes ont du être refusées.

Cette année, nous comptons accueillir un maximum de 800 personnes.

Nous avons fait la demande auprès de plusieurs mairies des alentours du campus, ainsi qu’auprès du RAK et de l’école, de 800 chaises et les tables associées.

Par ailleurs, nous comptons vendre des boissons et sucreries le jour du loto sur un stand dédié durant les pauses de jeu qui auront lieu durant la soirée.

Les lots à gagner lors du loto seront issus de dons de commerçants ainsi que de quelques achats (lots de valeur).
3) Logistique

· Le matériel

Le grand gymnase à une capacité nous permettant d’accueillir les 800 personnes souhaitées. Nous l’avons réserver pour toute la journée du samedi 8 mars.

Le mobilier (tables et chaises) nous sera prêté par la mairie de Plouzané, celle de Plougonvelin, le RAK et l’école. Le matériel prêté par les mairies sera à retirer par nos propres moyens. Nous avons d’ores et déjà réserver le fourgon de l’école auprès de Bernard Salaun pour le week-end du 8 mars.

· L’installation

L’installation de la salle (mise en place des chaises et des tables, de l’estrade, de la buvette, de la sonorisation) se fera toute la journée du samedi à partir de 9h avec l’aide de la plupart des étudiants de notre promotion.
· L’organisation de la soirée

L’accueil des joueurs se fera de la manière suivante : 3 binômes seront situés à l’entrée de l’école (pour diriger les gens vers le parking près du gymnase) et sur le parking et un autre binôme sera situé à l’entrée du gymnase pour saluer les joueurs. Enfin, un dernier binôme aura en charge le placement des joueurs dans la salle pendant que d’autres binômes vendront les cartons et tiendront la buvette.
Pendant tout le déroulement du jeu, un roulement de binôme sera établi pour surveiller le parking tandis que quelques personnes aideront Gilbert Primel à l’animation (pioche, vérification des cartons gagnants, remise des lots, etc.).
Durant les pauses, la buvette sera à disposition des joueurs. Elle sera tenue par plusieurs binômes et il n’y sera vendu que des sodas, des bières, des sandwichs et sucrerie et en aucun cas des alcools forts.
· Le rangement
Le rangement se fera immédiatement après la soirée et le mobilier de l’école seront remises en place. Le mobilier des mairies extérieures seront rendues ultérieurement.

4) Plan de la salle
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